Załącznik do SIWZ

– wzór umowy

**UMOWA NR SP5/04/2020/I**

**z dnia … .09.2020**

**Gmina Cieszyn, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, NIP 548 24 04 950, Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi, 43-400 Cieszyn, ul. Wojska Polskiego 1, reprezentowana przez: mgr Danutę Łabaj – Dyrektor Szkoły, działającej na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Miasta Cieszyna nr OR-I.0052.0207.2017 z dnia 1 września 2017 r.**

zwana w dalszej części umowy "**Zamawiającym**"

oraz:

………………………………………

………………………………………

zwany w dalszej części umowy „**Wykonawcą**”

zawierają umowę o następującej treści:

**§ 1**

1. **Zamawiający** zamawia, a **Wykonawca** przyjmuje do wykonania roboty budowlane obejmujące wykonanie ***”Remontu dachu i więźby na budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Cieszynie”***

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie ze złożoną ofertą, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, wytycznymi w zakresie sposobu obliczenia ceny oferty oraz   
w pełnej zgodności z postanowieniami niniejszej umowy.

**§ 2**

1. Ustala się **wynagrodzenie** Wykonawcy**,** zgodnie z przedstawioną ofertą, na kwotę **…………….zł** **brutto** (słownie: ………………………).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym, w związku z czym nie podlega waloryzacji przez cały okres związania umową.
3. Ustala się częściowe rozliczanie wykonywanych robót. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury częściowej będzie protokół odbioru częściowego danego etapu robót, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

4. Faktury częściowe mogą być wystawiane nie częściej niż raz w miesiącu.

5. Rozliczenie końcowe przedmiotu umowy nastąpi po odbiorze końcowym, dokonanym

zgodnie z ustaleniami określonymi w §12. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę

faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, podpisany

przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

6. Należności wynikające z faktur płatne będą w terminie 14 dni od daty otrzymania

prawidłowej faktury wraz z protokołem odbioru zrealizowanych robót.

7. Faktury zostaną wystawione na **nabywcę**: Miasto Cieszyn, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, zaś

**odbiorcą** będzie: Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Wojska

Polskiego 1, 43-400 Cieszyn z siedzibą pod tym samym adresem.

8. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy nr .……………………….

W przypadku gdy Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT przelew środków będzie

dokonany na konto bankowe, które jest zgłoszone i ujęte w elektronicznym Wykazie

podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz

wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, czyli na tak zwanej „białej liście” lub na

jakiekolwiek inne konto zgłoszone i wykazane w „białej liście”.

9. W przypadku, gdy numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawcęna

fakturze jest inny niż wskazany w ust. 8, Zamawiający może odmówić zapłaty

wynagrodzenia, a termin zapłaty, o którym mowa w ust. 6, nie biegnie.

**§3**

1. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy **do 11.12.2020 r.**
2. Przedstawicielami Zamawiającego na budowie są: Inspektor Nadzoru – Adam Cieślar

Osoby te nie są upoważnione do zmiany postanowień umowy.

3. Przedstawicielem Wykonawcy jest: ……………………….………..….…, kierownikiem budowy jest: …………………………………..

**§4**

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością.

**§ 5**

Obowiązki **Zamawiającego**:

1. protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy i dziennika budowy,
2. przekazanie niezbędnej dokumentacji projektowej,
3. zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
4. dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu w terminie 3 dni roboczych od daty przyjęcia zgłoszenia robót w dzienniku budowy do odbioru oraz dokonywanie odbiorów częściowych,
5. przystąpienie do odbioru końcowego robót po potwierdzeniu gotowości przez inspektora nadzoru inwestorskiego, w terminach określonych w § 12,
6. zapłata wynagrodzenia.

**§ 6**

Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie czynności wskazanych w SIWZ oraz dokumentacji projektowo-wykonawczej, a w szczególności:

1. wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością zgodnie z zasadami wiedzy

i sztuki budowlanej, przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje,

przeszkolonych w zakresie bhp i ppoż. oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt,

1. przejęcie od Zamawiającego terenu robót - protokolarnie,
2. zapewnienie osoby do pełnienia funkcji kierownika budowy,
3. odpowiednie zabezpieczenie na własny koszt terenu robót, oznakowanie terenu budowy, wywieszenie tablic ostrzegawczych i informacyjnych, wykonywanie robót   
   w sposób zgodny z przepisami bhp i ppoż.,
4. zapewnienie na własny koszt właściwej gospodarki odpadami zgodnie z ustawą o odpadach oraz przepisami wykonawczymi, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego,
5. utrzymywanie terenu robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych w granicach uzgodnionych z Zamawiającym,
6. prowadzenie dziennika budowy, rejestrowanie robót w książce obmiarów oraz informowanie na bieżąco Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienia terminu zakończenia wykonania niniejszej umowy pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w terminie późniejszym. Informowanie winno następować w formie notatki potwierdzonej przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy. Informacja winna zawierać co najmniej wskazanie problemów lub okoliczności mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienia terminu zakończenia wykonania niniejszej umowy oraz ich skutki,
7. sporządzenie przy udziale Zamawiającego szczegółowego protokołu inwentaryzacji robót w przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z § 10 w terminie 7 dni od daty odstąpienia w toku według stanu na dzień odstąpienia. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z obowiązku zabezpieczenia przerwanych robót Zamawiający może zlecić powyższe prace osobie trzeciej na koszt Wykonawcy,
8. prowadzenie robót zgodnie z warunkami i zaleceniami wydanymi przez jednostki uzgadniające,
9. koordynowanie robót podwykonawców zatrudnionych na budowie (jeżeli dotyczy),
10. utrzymywanie stałego porządku na terenie budowy poprzez sukcesywne usuwanie

materiałów, śmieci oraz wszelkich odpadów wytworzonych podczas wykonywania

robót,

1. zgłaszanie do odbioru przez kierownika robót, robót zanikających lub ulegających

zakryciu inspektorowi nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy,

1. po zakończeniu robót Wykonawca obowiązany jest:
2. porządkować na własny koszt teren robót oraz doprowadzić do pierwotnego stanu tereny przyległe, wykorzystywane dla celów budowy,
3. zgłosić przedmiot umowy do odbioru końcowego zgodnie z postanowieniami §12,
4. dostarczyć Zamawiającemu oświadczenie kierownika robót o wykonaniu robót zgodnie z projektem budowlanym. Dostarczyć atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności dot. zastosowanych wyrobów budowlanych oraz innych dokumentów wymaganych do dokonania odbioru robót.

§ 7

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy:

\*siłami własnymi,

\*z pomocą podwykonawców (niepotrzebne skreślić).

1. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.
2. Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia i uzyskania zgody Zamawiającego na zatrudnienie podwykonawcy. W tym celu obowiązkiem Wykonawcyjest przedłożenie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo robót budowlanych, a także projektu jej zmiany.
3. Po podpisaniu umowy o podwykonawstwo Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Obowiązek ten dotyczy także zmiany zawartej umowy o podwykonawstwo.
4. Zamawiający ma prawo, w terminie 14 dni roboczych od przedstawienia przez Wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub projektu jej zmiany, zgłosić do niej zastrzeżenia bądź sprzeciw. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
5. Do zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami mają zastosowanie zasady, o których mowa w ust. 2 – 5.
6. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
7. W przypadku zatrudnienia podwykonawców, strony ustalają, że:
8. Wykonawca w celu uzyskania zapłaty za wykonane roboty, zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
9. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a ten dalszemu podwykonawcy w terminie 15 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
10. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,
11. wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 3, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo,
12. bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
13. przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt 3. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji,
14. w przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia   
    z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, a gdy ta kwota będzie niewystarczająca, Wykonawca zwróci Zamawiającemu brakującą kwotę w ciągu 14 dni od wezwania.

**§ 8**

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy z dostarczonych we własnym zakresie nowych materiałów budowlanych.
2. Wyroby i materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.
3. Na każde żądanie przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych wyrobów odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań podstawowych i dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
4. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przeprowadzi odpowiednie próby i sprawdzenia techniczne przed każdym odbiorem.

§ 9

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy następujące kary umowne:

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia

brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1, za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia, jednak

nie więcej niż 30% wynagrodzenia,

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz w okresie

rękojmi w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1, za

każdy dzień kalendarzowy opóźnienia począwszy od dnia wyznaczonego na ich

usunięcie, jednak nie więcej niż 30% wynagrodzenia,

3) w wysokości 1.000 zł za brak zapłaty w terminie wynagrodzenia należnego

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

1. w wysokości 500 zł z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy dzień opóźnienia w

zapłacie, za każdy przypadek naruszenia,

5) w wysokości 500 zł z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy

o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany za każdy przypadek naruszenia,

6) w wysokości 500 zł z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem

kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany za każdy przypadek naruszenia,

7) w wysokości 500 zł z tytułu niewprowadzenia żądanej zmiany umowy o

podwykonawstwo w zakresie terminu płatności za każdy przypadek naruszenia,

8) w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1, w przypadku

odstąpienia Zamawiającego od umowy z powodu dwukrotnego nieprzedłożenia przez

Wykonawcę dokumentów, o których mowa w § 13 ust. 2,

9) w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1, w przypadku

odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, a Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie.
2. W przypadku, gdy szkoda z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę lub z tytułu odstąpienia od umowy jest wyższa niż zastrzeżone kary umowne lub powstała z innych tytułów, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do łączenia kar umownych.

**§ 10**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
2. w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Odstąpienie od umowy   
   w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości   
   o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może zażądać jedynie proporcjonalnego wynagrodzenia za wykonane prace,
3. jeżeli Wykonawca – z własnej woli i bez uzasadnionych przyczyn – nie rozpoczął robót w terminie 7 dni od daty przekazania terenu robót lub bez uzasadnionych przyczyn, przerwał roboty na okres dłuższy niż 7 dni i pomimo dwukrotnego wezwania nie przystąpił do robót,
4. jeżeli Wykonawca wykonuje roboty w sposób wadliwy lub niezgodny   
   z postanowieniami umowy, a wyznaczony termin na zmianę sposobu wykonywania robót bezskutecznie upłynął,
5. w razie konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczności dokonania na ich rzecz bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości niniejszej umowy,
6. w przypadku dwukrotnego nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w § 13 ust. 2 lub uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonania świadczenia.
7. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy wyłącznie w przypadkach

przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

1. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

**§ 11**

1. Wykonawca na wykonany przedmiot umowy udziela gwarancji oraz rękojmi.
2. Okres udzielonej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane, licząc od daty spisania protokołu odbioru końcowego, wynosi ………. miesięcy.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wszelkie wady ujawnione   
   w okresie gwarancji.
4. W przypadku ujawnienia wad w okresie gwarancyjnym, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie, wyznaczając mu termin do ich usunięcia.
5. W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może, zachowując roszczenia odszkodowawcze, usunąć wady na koszt Wykonawcy.
6. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie służy także do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu gwarancji   
   i rękojmi.
7. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy dokonany będzie w następujący sposób:

1) Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane tj. po podpisaniu

Protokołu Odbioru Końcowego (jeżeli w protokole tym nie stwierdzono wad), lub od

daty pisemnego potwierdzenia, przez przedstawiciela Zamawiającego, usunięcia wad

stwierdzonych w Protokole Odbioru Końcowego,

1. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za

wady kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia, która zostanie zwrócona nie

później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady, o ile w okresie

tym, nie ujawniły się wady, które nie zostały usunięte przez Wykonawcę. W terminie

do 30 dni przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za wady Zamawiający przy

udziale Wykonawcy przeprowadzi przegląd gwarancyjny. O terminie przeglądu

Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie i e-mailowo na 7 dni roboczych

przed jego przeprowadzeniem.

**§ 12**

1. Po wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zgłasza pisemnie lub drogą elektroniczną wykonanie, a inspektor nadzoru potwierdza gotowość do odbioru. Odbiór winien nastąpić w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia przez Zamawiającego.
2. Inspektor nadzoru - po stwierdzeniu zakończenia robót podlegających odbiorowi – wydaje Wykonawcy potwierdzenie ich zakończenia.
3. W odniesieniu do robót podlegających odbiorowi końcowemu, Inspektor nadzoru sprawdza również kompletność przekazanych mu przez Wykonawcę dokumentów.
4. Odbiór końcowy nie może zostać dokonany, jeżeli stwierdzone wady lub inne naruszenia postanowień umowy obniżają przewidzianą przez Zamawiającego zdolność użytkową wykonanych robót.
5. W czynnościach odbiorowych będą uczestniczyć przedstawiciel Wykonawcy, kierownik budowy i Inspektor nadzoru ze strony Zamawiającego.
6. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do odbioru zaświadczenia właściwych jednostek i organów, świadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne.

**§ 13**

* + 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przez cały okres realizacji

zamówienia zatrudniał osoby na podstawie umowy o pracę do wykonywania czynności

określonych w SIWZ.

* + 1. Wykonawca przedstawi na wezwanie Zamawiającego dokumenty potwierdzające

zatrudnienie osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1, tj. pisemne

oświadczenia Wykonawcy i/lub pisemne oświadczenia osób zatrudnionych przez

Wykonawcę potwierdzających, że są zatrudnione, przez cały okres realizacji przedmiotu

zamówienia, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia   
 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za

pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o

minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

**§14**

1. Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy niezależnie od swojej winy, a zatem na zasadzie ryzyka. Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za działanie bądź zaniechanie osób (podmiotów), które działały na jego zlecenie, w jego imieniu, na jego rzecz albo z jego zamówienia przy wykonaniu tej umowy, chociażby nie ponosił winy w wyborze lub posługiwał się podmiotami i przedsiębiorcami zawodowo trudniącymi się wykonywaniem robót, do wykonania których Wykonawca zobowiązany jest na podstawie tej umowy.

2. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień niniejszej umowy. Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Strony ustalają, że powyższy zakaz zmiany wierzyciela wierzytelności Wykonawcy bez pisemnej, uprzedniej zgody Zamawiającego dotyczy również wszelkich innych niż cesja czynności prawnych wykonawcy, których rezultatem może być wejście osoby trzeciej w prawa wierzyciela lub przejęcie przez osobę trzecią praw wierzyciela (np. w rezultacie poręczenia, zastawu). Zmiana wierzyciela w rezultacie takich czynności nie będzie skuteczna wobec Zamawiającego w zakresie, w jakim nie wyraził na nią pisemnej, uprzedniej zgody.

3. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w niniejszej umowie obejmujących firmę/imię i nazwisko, zakres zawartej umowy oraz w szczególności informacje o wynagrodzeniu, jakie otrzymał z tytułu wykonania niniejszej umowy na potrzeby udostępniania informacji publicznej poprzez Biuletyn Informacji Publicznej oraz na podstawie wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

4. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

**§ 15**

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie

i na zasadach określonych w art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm., zwana dalej uPzp).

Ponadto, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 uPzp, Zamawiający przewiduje możliwość co

najmniej następującego zakresu zmian:

1) zmiany terminu zakończenia robót w przypadkach:

a) wstrzymania realizacji robót z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

b) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających

realizację robót potwierdzone protokołami wstrzymania robót,

c) działania siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, nadzwyczajne,

nieprzewidywalne, poza kontrolą stron umowy, którego skutkom nie można

zapobiec, a występujące po podpisaniu umowy, powodujące niemożliwość

wywiązania się z umowy,

1. odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunkach,
2. wystąpienia okoliczności niezależnych bezpośrednio od Wykonawcy (przy zachowaniu przez niego należytej staranności) skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu zakończenia przedmiotu umowy;

2) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy:

1. w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT).

3) pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:

1. w przypadku zaistnienia sytuacji powodującej wprowadzenie w trakcie realizacji zamówienia robót lub materiałów zamiennych w stosunku do określonych w dokumentacji projektowej – zamienne zakresy robót lub materiałów zostaną ustalone przed ich realizacją w zatwierdzonym przez Zamawiającego protokole konieczności,
2. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację zamówienia,
3. zmiana osób pełniących samodzielne funkcje na budowie.
   * 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedłużenia terminu zakończenia umowy, jeżeli przedłużenie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
     2. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach, jak np.: notatka służbowa, pismo Wykonawcy lub Zamawiającego, protokół konieczności itp.
     3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 16

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Danuta Łabaj, z siedzibą w Cieszynie przy ul. Wojska Polskiego 1, tel.: 33 8521 792, adres e-mail: gim3cie[@wp.pl](mailto:sekretariat@powiat.cieszyn.pl)
2. W Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie został powołany inspektor ochrony danych kontakt możliwy jest pod nr tel. 33 8521 792, adres e-mail: [sekretariat@sp5.cieszyn.pl](mailto:sekretariat@sp5.cieszyn.pl).
3. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą w celu realizacji zawieranych umów, ich wykonywania i rozliczenia, a w szczególności do:

a) wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia

działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art.6 ust.1

lit. b Rozporządzenia),

1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c

Rozporządzenia),

1. celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez

administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia).

1. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora.
2. Dane osobowe Wykonawcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
3. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania niniejszej umowy oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń mogących wynikać   
   w ramach realizacji tejże umowy, a także obowiązków wynikających z przepisów prawa.
4. Wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody (prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
5. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia   
   27 kwietnia 2016 r.
6. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.
7. Dane Wykonawcy nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,   
   w tym profilowaniu.

§ 18

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego, Prawa budowlanego oraz Prawa zamówień publicznych.

2. Sprawy, co do których nie zostanie osiągnięte porozumienie, rozpatrywać będzie sąd

właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 3 dla Zamawiającego

a jeden dla Wykonawcy.

Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 5.548.000 euro o sygn. ZP-1.272/2020, zgodnie z ustawą z dnia   
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**